МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

«БАЛАХТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

662356 Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул.Ленина,д.1

тел. \ факс: 8-391-48-32-2-14, e-mаil: [Lespoiren@mail.ru](mailto:Lespoiren@mail.ru)

Социальный проект

«Сердце к сердцу»

Авторы проекта:

Иккес Александра Николаевна

**п. Приморск**

**2021 год**

Паспорт проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное название  проекта | « Сердце к сердцу» |
| 2. | Цель проекта | создание условий для формирования у воспитанников потребностей к оказанию помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам |
| 3. | Целевая группа | Воспитанники КГКУ «Балахтинский детский  дом» |
| 4. | Авторы проекта | Авторы проекта:  Иккес Александра Николаевна  воспитатель |
| 5. | Руководитель проекта | Иккес Александра Николаевна |
| 6. | Социальные партнеры: | Лях А. А, музыкальный руководитель,  Машукова О.Ф, библиотекарь КГКУ  «Балахтинский детский дом»  Клуб ветеранов «У самовара»;  Сельская библиотека.  КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Получатели социальных услуг». |
| 7. | Сроки реализации | с 01.10 .20г - 01.10.21г. |
| 8. | География проекта | Красноярский край, Балахтинский район,  п.Приморск, ул. Ленина, д.1 КГКУ  «Балахтинский детский дом»,  ул. Карла Маркса 38 «б»  КГБУ СО « Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов. |
| 9. | Юридический адрес (автора) | 662356, Красноярский край, Балахтинский район, п.Приморск, д.1. Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Балахтинский детский дом» Директор: Завьялова Светлана Павловна Тел: 8(39148) 32-2-14, тел/факс 8(39148) 32-2-83 |

Аннотация проекта

Проект «Сердце к сердцу», реализуемый краевым государственным

казенным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей «Балахтинский детский дом» направлен на: создание условий для формирования у воспитанников потребностей к оказанию помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Проект предполагает расширение социальных контактов граждан пожилого возраста и детей-сирот, через привлечение воспитанников и пожилых людей к совместному творчеству.

В процессе реализации проекта воспитанники познакомятся с принципами и формами коллективно-групповой деятельности, основами взаимодействия с пожилыми людьми и ухода за инвалидами, познакомятся с культурой и бытом старшего поколения (воспоминания). Будут проведены календарно-исторические и культурно-массовые мероприятия; прогулки с инвалидами, в том числе колясочниками.

Проект осуществляется педагогами и воспитанниками краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Балахтинский детский дом».

Проект рассчитан на 1 год.

**Описание проблемы и актуализация проекта**.

У воспитанников зачастую формируется социальное иждивенчество, эгоизм.

У большинства воспитанников нет бабушек, дедушек. Нет знаний о жизни старшего поколения, и опыта общения с престарелыми и инвалидами, отсутствуют навыки внимания, помощи, заботы о пожилых и беспомощных людях, не сформировано чувство сострадания, ограничение общение с внешним миром. Людям пожилого возраста очень сложно адаптироваться в современном мире полным инновационными технологиями. которые пагубно влияют на психику детей, делая их безнравственными и безжалостными по отношению к пожилым людям. Хочется, чтобы пожилые люди почувствовали заботу о себе, позабыли хоть на миг об одиночестве и улыбнулись.

В «Балахтинском доме-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов проживает более 25 человек, утративших по различным причинам родственные связи. Люди страдают от одиночества и не востребованности. Однако в них есть нерастраченное душевное тепло, силы и желание быть полезными. И первым и вторым вдвойне тяжелей, когда они одиноки. Забота, любовь и поддержка – в этом нуждаются и первые, и вторые. Поддержка и забота друг о друге – это то, в чем нуждаются одинокие люди. Эти две категории людей остро нуждаются в жизни достойной, насыщенной активной деятельностью и радостью, способной избавить его от чувства одиночества, отчужденности. Для детей-сирот и пожилых важно восполнить дефицит общения, удовлетворить эмоциональные и духовные потребности, сформировать чувство заботы друг о друге.

Проект «Сердце к сердцу» призван помочь воспитанникам КГКУ «Балахтинский детский дом» установить межличностные контакты с людьми пожилого возраста КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же воспитать умение проявлять чувство заботы и ответственности за старшее поколение.

**Основные целевые группы, на которые направлен проект**.

КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов п. Приморск и воспитанники из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей КГКУ «Балахтинский детский дом».

Цель проекта: создание условий для формирования у воспитанников потребностей к оказанию помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Задачи:

- выявить личностные потребности посредством контакта воспитанников, с гражданами пожилого возраста проживающих КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат»;

- разработать и провести мероприятий разного характера;

- распределить между воспитанниками обязанности по уходу за конкретными гражданами пожилого возраста, проживающими КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат».

**Сведения об основных исполнителях проекта.**

1. Завьялова Светлана Павловна – директор КГКУ «Балахтинский

детский дом», образование высшее педагогическое.

Осуществляет общее руководство и контроль исполнения проекта,

обеспечивает нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение

проекта.

2. Иккес Александра Николаевна – воспитатель КГКУ

«Балахтинский детский дом», образование среднее педагогическое.

Осуществляет непосредственное руководство и реализацию проекта, контролирует общие организационные вопросы.

3.Легенева Валентина Федоровна-воспитатель КГКУ

«Балахтинский детский дом», образование среднее педагогическое. Осуществляет непосредственную разработку мероприятий и контроль за осуществление адресной помощи гражданами пожилого возраста, проживающими КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат».

4. Педагоги и специалисты КГКУ «Балахтинский детский дом».

Обеспечивают реализацию проекта, организацию и подготовку воспитанников для участия в проекте.

**План реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название и содержание работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |

**1.Организационно-диагностический этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Изучение социальной проблемы в условиях детского дома Определение актуальности, цели проекта** | **Сентябрь 2020г.** | **Королева Н.А зам по ВР,**  **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Выявлена проблема, поставлена цель** |
| **3.** | **Определение круга социальных партнеров** | **Сентябрь-октябрь 2020г.** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Определен круг социальных партнеров** |

**2. Практический этап- реализация проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Реализация плана сотрудничества с** КГБУ СО « Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Получатели социальных услуг | **Октябрь 2020г-Октябрь 2021г.** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** |  |
| **2.** | **1 октября**  **«День пожилого человека» (Праздничный концерт)** | **01.10.20г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Приемлемость поколений, создание праздничной атмосферы.** |
| **3.** | **«День общения»** | **10.10.20г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Знакомство воспитанников с проживающими в доме интернат, совместное время провождения** |
| **4.** | **«День России»**  **(Праздничный концерт)** | **12.11.20г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Создание праздничной атмосферы, показать пожилым людям, что они не одиноки.** |
| **5.** | **День общения**  **(Прогулка, беседы на разные темы)** | **25.11.20г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Совместное время провождения.** |
| **6.** | **«Корзина радости»**  **Рождественская акция** | **07.01.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Приемлемость поколений, показать пожилым людям, что они не одиноки. Поздравить пожилых людей и инвалидов с Рождеством.** |
| **7** | **«День общения»**  **( Настольные игры, прогулка)** | **12.01.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Совместное время провождения,**  **Знакомство с правилами новых игр.** |
| **8.** | **Поздравления с 23 февраля** | **23.02.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Создание праздничной атмосферы, поздравления мужчин с праздником, показать им, что они не одиноки.** |
| **9.** | **«8 Марта»**  **(Праздничный концерт)** | **07.03.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Создание праздничной атмосферы, поздравления женщин с праздником, показать им, что они не одиноки.** |
| **10.** | **Акция «Коробка счастья»** | **18.03.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **подарить не большой сладкий сюрприз для чая пития. (корзинка со сладастями)** |
| **11.** | **Всемирный « День здоровья»** | **07.04.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Совместное проведение физ.минутки воспитанников и жителей дома интерната.** |
| **12.** | **«День общения»**  **(Настольные игры, прогулка).** | **13.04.21г.** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Совместное время провождения.**  **Прогулка с инвалидами –колясачниками.** |
| **13.** | **«День победы»**  **(Праздничный концерт)** | **08.05.21г.** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Приемлемость поколений, создание праздничной атмосферы, поздравления с праздником.** |
| **14.** | **Всероссийская акция «Добро в России»**  **«Праздничный концерт»** | **12.06.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Создание праздничной атмосферы, показать пожилым людям, что они не одиноки** |
| **15.** | **«День общения»**  **(Настольные игры)** | **03.07.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Совместное время провождения** |
| **16.** | **«День общения»**  **(прогулка с инвалидами)** | **15.08.21г** | **Иккес А.Н воспитатель,**  **Легенева В.Ф воспитатель** | **Совместное время провождения** |

**Ожидаемый результат и эффект проекта в долгосрочной перспективе**.

В результате реализации системных мероприятий, будут получены

следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

- выявлены личностные потребности посредством контакта воспитанников, с гражданами пожилого возраста проживающих КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат»;

- разработаны и проведены мероприятия разного характера;

- распределены между воспитанниками обязанности по уходу за конкретными гражданами пожилого возраста, проживающими КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат

Основные количественные результаты будут состоять в следующем.

В проекте примут участие до 15 воспитанников КГКУ «Балахтинский

детский дом» в возрасте от 12 до 18 лет и 26 человек КГБУ СО

«Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В тренингах, мастер-классах, теоретических занятиях по темам проекта примут участие до 15воспитанников, в практическом посещении Дома престарелых и взаимодействии с пожилыми людьми количество участников будет определяться количеством пожилых людей из числа проживающих КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Будет проведено 2 «круглых стола», 12 рабочих встреч, в которых примут участие порядка 20 специалистов, заинтересованных в решении проблемы.

**Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в долгосрочной**

**перспективе:**

- участники целевой группы будут заинтересованы в реализации плана

-его можно будет реализовать повторно с участием группы вновь прибывших и подросших за время реализации проекта воспитанников детского дома и вновь поступивших пожилых людей в КГБУ СО «Балахтинский дом-интернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Сохранение и расширение достижений данного проекта предполагается осуществить за счет:

-Обмена опытом с другими государственными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же общеобразовательными организациями при личном общении на конференциях, круглых столах, семинарах и других подобных мероприятиях городского, регионального, федерального уровнях;

- размещение и хранение информации о проекте на сайте организации.

Столь актуальная тема, несомненно, должна разрабатываться и в дальнейшем, поэтому итоги, наработки, анализ достижений и возможных недочетов данного проекта будут использованы для совершенствования организации профилактической работы с воспитанниками.

**Механизм оценки результатов.**

Оценка эффективности проекта будет производиться специалистами КГКУ

«Балахтинский детский дом».

Критериями качественной оценки проекта станут положительные изменения

в отношении воспитанников КГКУ «Балахтинкий детский дом» к формированию у них потребностей оказанию помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: число

благополучателей проекта, в том числе принявших участие в проекте и

участвующих в мероприятии. Оцениваться результаты будут с помощью

количества опросных листов участников проекта. (наблюдений)

**Финансово-экономическое обеспечение проекта.**

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета КГКУ

«Балахтинский детский дом»

**Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид расходов | Цена | Количество | Сумма | Имеется | Требуется | Источник финансирования |
| Цветной принтер для печати фотографий |  | 1шт. |  | 1шт. |  | Бюджет КГКУ «Балахтинский детский дом» |
| Расходные материалы  Клей, цветная бумага, краски, карандаши, альбом, кисточки, пластелин. |  |  |  | + | По  Не обходи  мости | Бюджет КГКУ «Балахтинский детский дом» |
| Фотоаппарат |  | 1шт. |  | 1шт. | 1шт | Бюджет КГКУ «Балахтинский детский дом» |
| Бумага для принтера |  | 2  упаковки |  | 2 упаковки | 2  упаковки | Бюджет КГКУ «Балахтинский детский дом» |
| Шоколад |  | 60шт. |  | 60 шт. | 60 шт. | Бюджет КГКУ «Балахтинский детский дом» |
| конфеты |  | 5 кг |  | 5 кг. | 5 кг. | Бюджет КГКУ «Балахтинский детский дом» |
| Воздушные шары |  | 40 шт. |  | 40 шт. | 40 шт. | Бюджет КГКУ «Балахтинский детский дом» |