МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ ДПО **«**ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Кафедра педагогики, психологии и образовательного менеджмента

**ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА**

**Социально-педагогический проект**

**«ТОП –Центр#Всёповзрослому»**

**Выполнил(а):** Сергеева Мария Евгеньевна,

выпускник курса профессиональной

переподготовки по направлению

«Основы социально-педагогической деятельности»

**Научный руководитель**: Щепеткова Альбина Зиннуровна,

преподаватель кафедры ППиОМ

Иркутск, 2023

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………...........……….…3

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА……………………………………………………………………………….......5

ЦЕЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА…………………………………...……………………….......8

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………………………………………....9

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ………………………………………………………………….10

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………...17

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………...19

**ВВЕДЕНИЕ**

*Вот они, вечные истины эти:*

*Поздно заметили… поздно учли…*

*Нет! Не рождаются трудные дети!*

*Просто им вовремя не помоги. (с. Давидович)*

Современная школа оказывает систематизированное и последовательное влияние на формирование личности подростка. В процессе воспитания происходит передача социальных, культурных и нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю, а также закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его социализация. Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на педагогических работников большую ответственность. Особенно мы осознаём такую ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё место в будущем.

Предложенный проект направлен на профилактику социально-негативных явлений среди несовершеннолетних школьников в возрасте 12-18 лет.

Создание на базе МОУ Школа №1 г. Черемхово пространства неформального общения подростков «ТОП-Центр#Всеповзрослому» предусматривает получение подростками возможности реализовать собственные инициативы, направленные на разрешение актуальных социальных проблем через включение в социально-значимую деятельность. Участие в реализации проекта позволит организовать занятость учащихся во внеурочное время, что будет способствовать снижению количества социально-негативных явлений, правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также позволит повысить уровень социализации подростков, нуждающихся в особой защите государства.

Проект отличают инновационность, социальная значимость и актуальность, рациональность, реалистичность, целостность, адресность, практическая значимость.

Проект содержит конкретные мероприятия, указанные по срокам, исполнителям, которые направлены на достижение цели проекта.

Проект осуществляется на базе МОУ Школа № 1 г. Черемхово в течении 2023 – 2024 учебного года.

**ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА**

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы живем в сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации.

Подростки, в силу перестройки гормонального фона, а также находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных внешних стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. Зачастую это происходит в негативном ключе. Отсюда высокая криминальная активность подростков, возрастающее число несовершеннолетних, употребляющих различные психо-активные вещества (ПАВ), деструктивное поведение и другие социально-негативные проявления.

Приоритет в области профилактики социально-негативных явлений принадлежит семье и образовательным учреждениям разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об образовании», постановлениями и программами правительства РФ, Семейным кодексом РФ.

Перед образовательными учреждениями стоит множество целей и задач, связанных с организацией и совершенствованием воспитательного процесса и системы профилактики в целом. Одним из основных направлений в работе по профилактике социально-негативных явлений среди детей и подростков является педагогизация социальной микросреды (педагогическое влияние на социальную среду, активизация, повышение и разворачивание ее воспитательного потенциала).

На наш взгляд, сегодня, в системе профилактики социально-негативных явлений и социализации молодежи недостаточно новых форм работы, отвечающих запросам и потребностях современного молодого поколения. В образовательных организациях города Черемхово работа в этой области чаще носит непривлекательный характер (с применением устаревших и однообразных форм работы: патронат, беседы, лекции), или ограничивается разовыми, несвязанными между собой, акциями. Как следствие большинство подростков не проявляют инициативы участия в социально-значимых проектах и снижается уровень профилактической деятельности.

Но зачастую, это не вина педагогов, а банальное отсутствие «комфортного пространства» - среды, в которой молодежь будет чувствовать себя свободно, а также отсутствие современного оборудования в образовательных учреждениях, устаревшая материально-техническая база и недостаточность финансирования данной сферы.

Разнообразить, усовершенствовать мероприятия по профилактике социально-негативных явлений и социализации молодежи, а также формат их проведения, сделать их более привлекательными и многогранными для современного поколения призван проект «ТОП-Центр #Всеповзрослому», разработанный для подростков c учетом интересов и потребностей молодого поколения.

Проект предоставляет подросткам (в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации) возможность попробовать себя в различных видах деятельности (участие в социальных акциях, образовательных форумах, играх, тренингах и т.д.) испытать новые ощущения (спортивные игры, новые знакомства, профориентационные мероприятия), не нарушая закон и не нанося вреда себе и окружающим, почувствовать себя востребованными (организация и участие в различных социально значимых акциях, мероприятиях).

Новизна и актуальность проекта «ТОП-Центр» также заключается в бережном сопровождении и наставничестве молодого поколения от 12 до 18 лет, через неформальное общение и новые формы работы по профилактике социально-негативных явлений и социализации молодежи, нуждающейся в особой защите государства.

В проекте заложена идея наставничества – когда, более опытные специалисты - эксперты и наставники, педагоги готовы бережно сопровождать подростка в сложных вопросах и ситуациях взросления. Для этого мы создаем «ТОП-Центр» как поддерживающую среду, в которой есть необходимое для успешного и гармоничного развития, общения, самоопределения, раскрытия потенциала, творческой и деловой коллаборации.

**ЦЕЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

**Цель проекта**: создать условия для неформального общения всех подростков школы.

**Задачи проекта**:

1. Изучить досуговые предпочтения: запросы и потребности подростков.

2. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социализации подростков.

3. Разработать и внедрить в практическую деятельность новые формы работы в сфере профилактики социально-негативных явлений, социализации подростков, нуждающийся в особой защите государства.

4. Масштабировать и транслировать опыт по внедрению современных форм работы в практику профилактики социально-негативных явлений и социализации подростков, нуждающейся в особой защите государства.

Для решения целей и задач проекта имеются все необходимые условия:

* Профессионально подготовленный коллектив педагогов, в том числе инициативной группы, имеющий успешный опыт в реализации похожих социальных проектов;
* Разнообразная по своему содержанию и эффективности программа мероприятий с внедрением новых форм и методов профилактической направленности;
* Наличие необходимой материально-технической и методической базы для проведения мероприятий проекта;
* Поддержка социальных партнеров.

**ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Принцип превентивности – организации мероприятий, прежде всего, в интересах профилактики социально-негативных явлений, в сочетании с адекватным увеличением объема и интенсивности.

Принцип личностной направленности – учет индивидуальных склонностей и интересов, своеобразия характеров, упор на личностное достоинство подростков, опора на положительные качества.

Принцип законности - недопущения при проведении профилактических мероприятий ограничения конституционных прав учащихся.

Принцип гуманизации - признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка.

Принцип прогнозирования - каждый участник проекта, и в первую очередь педагог, должен предвидеть результаты деятельности, которые выражаются в изменениях подростка в его отношениях с окружающим миром.

Принцип связи проекта с жизнью - ориентация на ситуацию в обществе и на жизненные ситуации взаимодействия участников проекта с миром.

Все принципы тесно взаимосвязаны. Реализация совокупности вышеперечисленных принципов обеспечит успешность реализации задуманного проекта

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

Проект «ТОП-Центр#Всёповзрослому» предполагает создание условий для неформального общения подростков школы. Такими условиями выступают: просторный кабинет, оборудованный всеми необходимыми техническими и методическими ресурсами, а также онлайн-пространства информационно-мотивационной интернет-платформы Taplink, и телеграм канала проекта. Поскольку современные подростки в большей мере ориентированы на цифровые технологии и погружены в онлайн-среду, нами был выбран вариант дополнительного пространства общения, размещенный на интернет-ресурсе.

Проект призван усовершенствовать систему профилактики социально-негативных явлений и социализации подростков, посредствам применения современных форм, а также разработки комплекса мер.

Внедрение новых форм работы позволит привлечь внимание современных подростков, повысит интерес к участию, организации, разработке новых социальных проектов и мероприятий.

Целевой аудиторией проекта являются подростки - обучающиеся МОУ Школа №1 г. Черемхово в возрасте 12-18 лет.

Срок реализации проекта: сентябрь 2023 года – сентябрь 2024 года.

Участниками проекта являются: обучающиеся школы в возрасте 12-18 лет и их семьи, социальные педагоги школы; школьный психолог, заместитель директора по ВР, директор школы, классные руководители 6-11 классов, социальные партнеры: отдел по молодежной политике г. Черемхово, отделение «Красный крест» г. Черемхово, МО МВД России «Черемховский», КДН и ЗП, инспектор ОДН, психолог ЦПРК, Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина, специалисты в сфере развития социальных сетей и сети интернет (интернет- маркетолог, смм специалист).

На базе учебного учреждения была создана инициативная группа из 5 педагогов, внутри которой были распределены функции, роли и обязанности каждого из представителей:

* Сергеева М.Е., социальный педагог МОУ Школа №1 г. Черемхово

Функция в проекте: автор проекта, разработка сценариев мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социализации молодежи; проведение и внедрение мероприятий в практическую деятельность; освещение мероприятий в средствах массовой информации.

* Полуботко Г.И., директор МОУ Школа №1 г. Черемхово

Функция в проекте: поиск спикеров и наставников для реализации мероприятий проекта, проведение и внедрение мероприятий в практическую деятельность.

* Семёнова Т.В., заместитель директора по ВР МОУ Школа №1 г. Черемхово  
  Функция в проекте: куратор проекта, поиск спикеров и наставников для реализации мероприятий проекта, проведение и внедрение мероприятий в практическую деятельность.
* Иванова А.П., социальный педагог МОУ Школа №1 г. Черемхово  
  Функция в проекте: формирование команды волонтеров; работа с волонтерами и партнерами проекта, поиск спикеров и наставников для реализации мероприятий проекта, разработка мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социализации молодежи.
* Борисова О.А. – педагог-психолог МОУ Школа №1 г. Черемхово  
  Функция в проекте: работа с волонтерами и партнерами проекта, разработка сценариев мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социализации молодежи; проведение и внедрение мероприятий в практическую деятельность.

Дополнительно, для реализации проекта было привлечено 30 волонтеров в возрасте 14-18 лет из числа обучающихся школы.

Инициативной группой был разработан комплекс мер, разработанный с учетом интересов и потребностей подростков школы, направленный на профилактику социально-негативных явлений.

Планом проекта предусмотрена реализация трех этапаов:

1. Подготовительный этап. Предполагаемые сроки реализации с 1 сентября по 30 октября 2023 года;
2. Основной этап. Предполагаемые сроки реализации с 20 октября 2023 года до 30 мая 2024 года;
3. Заключительный этап. Предполагаемые сроки реализации с 1 июня по 30 сентября 2024 года.

Подробный план реализации этапов проекта прописан в приложении 3 в таблице № 1 **«**Этапы реализации проекта**».**

На предварительном этапе реализации проекта было проведено совещание инициативной группы по определение ролей и обязанностей, определению социальных партнеров и срокам последующих этапов. Были заключены договоры с социальными партнерами и получены письма поддержки от них. Далее, обучающимся было предоставлено несколько вариантов дизайна кабинетов для будущего «ТОП-Центра» на выбор посредством голосования. По результатам голосования большим числом голосов было выбрано два дизайна. Данные варианты дизайнов кабинета для проведения мероприятий проекта представлен в приложении 1. Также командой проекта был разработан дизайн и наполнение интернет-платформы Taplink, который представлен в приложении 2.

Дополнительно был произведен расчет финансовых поступлений и планируемых затрат на реализацию проекта, которые подробно указаны в таблице № 3 приложения 3 «Смета предполагаемых финансовых поступлений и планируемых затрат, ее обоснование».

Основной этап проекта предполагает проведение онлайн-анкетирования среди подростков, задачей которого является изучение их досуговых предпочтений: запросов и потребностей. В результате анкетирования было выявлено, что подростки предпочитают посещать неформальные мероприятия, нативно связанные с образованием и вызывающие интерес и отвечающие ситуативным запросам подростков: форумы, игры, фестивали, профориентационные мероприятия с со спикерами (не педагогами). Именно на эти данные мы ориентировались при разработке будущих мероприятий в рамках проекта.

К разработке комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений и повышение активности подростков, приобщение их к социо-культурной жизни школы были привлечены активисты школы, которые оказывали помощь инициативной группе в выборе формата мероприятий и подготовке сценариев мероприятий.

Всего в рамках реализации основного этапа проекта запланировано 13 мероприятий для подростков: тренинги, семинары-практикумы, мастер-классы, экшн-игры, тематические акции, творческие и спортивные конкурсы, квест-игры, проектно-деловые игры, форумы. Перечень всех мероприятий, с указанием сроков проведения и социальных партнеров указан в приложении 3 в таблице №2 «Мероприятия основного этапа проекта».

На заключительном этапе проекта были запланированы мероприятия по масштабированию и транслированию опыта разработки и успешной реализации проекта.

Данный проект был представлен на федеральном грантовом конкурсе и был признан победителем конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики в 2023 году на международном молодежном форуме «Байкал» в номинации «лучший проект по профилактике социально-негативных явлений и социализации молодежи, нуждающейся в особой защите государства».

Инициативная группа представила опыт профессиональной деятельности по созданию и реализации проекта на Форуме профессиональных педагогических сообществ Иркутской области и выступила с мастер-классом на II Региональном форуме классных руководителей "Эффективные практики и проекты классного руководителя", которые прошли на базе ГАУ ДПО ИРО.

Результаты проекта можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные результаты:

1. Созданы площадки онлайн и офлайн-формата для неформального общения подростков «ТОП-центр#Всёповзрослому»;
2. Создан комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений обучающихся;
3. Снижение случаев проявления социально-негативных явлений среди учащихся;
4. Активное участие обучающихся школы в качестве участников проекта;
5. Анализ, обобщение, распространение результатов и опыта работы по проекту.
6. На 30% уменьшилось количество детей, стоящих на различных видах учета;
7. Масштабирование и транслирование опыта успешной реализации проекта на территории города, района и области.

Долгосрочные результаты:

1. Снижение числа несовершеннолетних состоящих в банке данных СОП;
2. Повышение уровня социальной активности и вовлеченности несовершеннолетних на территории города Черемхово и Черемховского района;
3. Все школьники подросткового возраста заходят участвовать в данном проекте.
4. Подростки, которые участвовали в проекте, захотят принять участие в качестве волонтеров и организаторов мероприятий проекта;
5. Создание программы профилактики по социально-негативным явлениям и социализации молодежи с применением новых форм и методов работы в сфере профилактики.

Нами были определены следующие показатели и критерии успешности реализации проекта:

1. Снижение случаев проявления социально-негативных явлений среди учащихся МОУ Школа №1 г. Черемхово в возрасте 12-18 лет, не менее чем на 30 %;
2. Повышение социальной активности, вовлеченности в школьные мероприятия учащихся 12-18 лет МОУ Школа №1 г. Черемхово не менее, чем на 30%;
3. Повешение интереса обучающихся МОУ Школа №1 г. Черемхово в возрасте 12-18 лет к мероприятиям, проводимым в школе, в том числе, мероприятиям по профилактике социально-негативных явлений не менее, чем на 30%;
4. Увеличение числа учеников, посещающих мероприятия по своей инициативе не менее, чем на 30%;
5. Повышение инициативы и желания учащихся к организации и проведению подобных школьных мероприятий и проектов не менее, чем на 30%;
6. Повышение уровня доверия к педагогам;
7. Способность учащихся к саморефлексии;
8. Повышение онлайн- сознательности, онлайн-грамотности и избирательности учащихся;
9. Снижение количества учащихся «группы риска» МОУ Школа №1 не менее, чем на 30%;
10. Снижение количества подростков, состоящих на разных видах профилактического учета и несовершеннолетних, состоящих в банке данных СОП не менее, чем на 30%;
11. Признание и масштабирование проекта на муниципальном, федеральном уровне, трансляция опыта реализации проекта.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника, Самара, 2006.
2. Репьева Е.А. Социальное проектирование как средство формирования у учащихся способа решения социальных задач: сборник докладов / Репьев Е. А. Проблемность в общем и профессиональном образовании как условие повышения качества жизни выпускников школы, ВУЗа, Нижневартовск, 2008.
3. Боронина Л. Н. Основы управления проектами: учеб. пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. 2-e изд., доп. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 134 с.
4. Воржецов А. Г. Социальное проектирование: учебное пособие / А. Г. Воржецов, Л. И. Гатина, Ю. Г. Мягков. – Калининград: КГТУ, 2007. 118 с.
5. Гудзовский С. И. Социальное проектирование: учебно-методическое пособие / С. И. Гузовский. Самара, 2003. 25 с. 4. Дашибалова И. Н. Прогнозирование и проектирование в социальной работе: учеб.-метод. пособие. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2006. 104 с.
6. Щуркова Н. Е. Новые технологии воспитательного процесса: учеб. Пособие / Шуркова Н. Е. Москва, 1994 С 12-24.
7. Домрачева С. А. Социально-педагогическое проектирование: учебное пособие / С. А. Домрачева. Йошкар-Ола, 2012. 106 с.
8. Жиркова З. С. Основы педагогического проектирования// Успехи современного естествознания. 2010. № 2. С. 39–40.
9. Ильина Н. Ф., Адольф В. А. Инновационная деятельность в образовании: вопросы теории и практики. Красноярск: «КК ИПК и ПП РО», 2019. 180 с.
10. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. М.: Академия. 2005. 288 с.
11. Крючков Ю. А. Теория и методы социального проектирования. М., 1992. 244 с.
12. Курбатов В. И. Социальное проектирование: учебное пособие / В. И. Курбатов, О. В. Курбатова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 416 с.
13. Макарова Р. Т. Технология социального проектирования. Как эффективно реализовать социальный проект и грамотно оформить его документацию/Теория инновационной деятельности. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-sotsialnogoproektirovaniya/viewer>
14. Морозов А. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе: учебно-методическое пособие в 2 частях. Часть I. Проектирование в социальной работе. Калининград: КГТУ, 2008. 252 с.
15. Морозов А. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе: учеб.-метод. пособие в 2 частях. Часть I. Проектирование в социальной работе. Калининград: КГТУ. 2008. 252 с.
16. Проектирование в решении проблем детского неблагополучия в школе // Классный руководитель. 2011. № 4. С. 6–10.
17. Романенко Н. М. Место и роль семьи в социокультурной реальности: учеб. пособие. – М.: Медиа-принт, 2010. 110 с.
18. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие. М.: Академия. 2007. 265 с.
19. Шамина М. Г. Социально-педагогическое проектирование как эффективный метод планирования воспитательного дела // Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. 2011. № 1. С. 96–100.

*Приложение 1*

***Примеры дизайнов кабинета для проведения мероприятий проекта «ТОП-Центр#Всёповзрослому»***

***Вариант 1.***






***Вариант 2.***



*Приложение 2*



***Дизайн и наполнение информационно-мотивационной интернет-платформы Taplink***

*QR – код для перехода на платформ*

**

*Приложение 3*

***Таблица № 1***

***«Этапы реализации проекта»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапов реализации проекта** | **Краткое описание** | **Сроки реализации** |
| ***Подготовительный этап*** | | |
| Совещание командной группы проекта по теме: «Распределение обязанностей по управлению и реализации проекта». | Проведение рабочей встречи с командой проекта: распределение обязанностей, конкретизация ролей и обязанностей каждого члена команды в ходе реализации проекта, определение социальных партнеров проекта и критериев эффективности и успешности проекта, составление графика мероприятий. | До 30 сентября 2023 г. |
| Заключение договоров с социальными партнерами проекта. | Встречи с социальными партнерами проекта с последующим заключением письменных договоров по оказанию информационно-консультативной и материально-технической помощи в реализации проекта. | До 30 ноября 2023 г. |
| Набор 30 волонтеров (учащихся школы) в возрасте 14-18 лет для реализации проекта. | Промо-кампания проекта, набор волонтеров через: - размещение объявлений на официальном сайте МОУ Школе №1 г. Черемхово;  - публикации объявления в официальном сообществе во ВКонтаете,  - информирование учащихся через классных руководителей и социальных педагогов. | До 30 сентября 2023 г. |
| Выявление актуальных интересов и запросов подростков 12-18 лет для разработки плана мероприятий проекта по профилактике социально-негативных явлений. | Сбор данных методом педагогического наблюдения, онлайн и офлайн- анкетирования, групповых опросов с респондентами через: - размещение ссылки на онлайн- опрос и объявления на официальном сайте МОУ Школе №1 г. Черемхово;  - публикации опроса в официальном сообществе во ВКонтаете,  - анкетирование учащихся через ресурсы классных руководителей и социальных педагогов. | До 20 октября 2023 г. |
| ***Основной этап*** | | |
| Разработка детального плана мероприятий проекта, с внедрением современных технологий и новых форм работы, учитывающих запросы и потребности подростков. | Определение тем мероприятий, определение примерных дат проведения каждогомеропрития, разработка сценариев,  положений мероприятий  проекта с учетом современных форм профилактики социально-негативных явлений и запросов учащихся 12-18 лет (см. таблицу №2 «Мероприятия проекта»). | До 30 октября 2023 г. |
| Разработка и создание неформального онлайн-пространства общения подростков. | Разработка дизайна, структуры и наполнения актуальной информацией информационно-мотивационной интернет-платформы Taplink, и телеграм канала проекта.  Обновление актуальной информацией сайта проекта на платформе Taplink, и телеграм канала проекта. | До 30 сентября 2023 года;  Обновление контента минимум 2 раза в месяц с сентября 2023 г. по май 2024 года на платформе Taplink и телеграм канале проекта – по мере необходимости в рамках контент-плана с сентября 2023 г. по май 2024 года |
| Создание мобильного рабочего офлайн-пространства для неформального общения подростков и проведения встреч в рамках проекта на базе МОУ Школа №1 г. Черемхово. | Разработка дизайн- проекта, приобретение необходимого оборудования, материально-технической и методической базы с последующей организацией мобильного рабочего офлайн- пространства для реализации комплекса мероприятий в рамках проекта. | До 30 ноября 2023 года |
| Организация и проведение встреч с волонтерами проекта по актуальным вопросам организации и проведения мероприятий в рамках проекта. | Проведение ежемесячных встреч для инструктирования волонтеров о предстоящем мероприятии, получения базовых знаний и навыков в сфере проведения мероприятий, обсуждения организационных вопросов с внедрением современных форм работы, учитывающие запросы учащихся. | 7 встреч в период с октября 2023 г. по май 2024 года, встречи проводятся один раз в месяц |
| Проведение мероприятий проекта авторской группой проекта, а также приглашенными социальными партнерами. | Проведение ежемесячных  встреч для получения базовых знаний и навыков в сфере профилактики социально-негативных явлений, социализации молодежи с внедрением современных форм работы, учитывающие запросы молодого поколения. | 13 мероприятий в период с ноября 2023 года по май 2024 года |
| ***Заключительный этап*** | | |
| Совещание инициативной группы по теме «Анализ эффективности комплекса мер, реализованных в ходе проекта по профилактике социально-негативных явлений среди подростков МОУ Школа №1 г. Черемхово, нуждающихся в особой защите государства, посредствам создания территории неформального общения подростков «ТОП –Центр#Всёповзрослому». | Совещание команды проекта по вопросу анализа эффективности комплекса мер и каждого отдельного мероприятия проекта, с выявлением неэффективных форм и методов работы. | До 30 июня 2024 года |
| Трансляция опыта по реализации проекта | - Выступление авторской команды на муниципальных, региональных форумах, семинарах с целью трансляции опыта по реализации проекта;  - Запись видеосюжета об успешном опыте реализации социального проекта и трансляци сюжета на местном телеканале;  - Представление проекта на грантовых конкурсах | В период с января 2024 года по август 2024 года |
| Масштабирование проекта и расширение целевой аудитории | - Поиск и привлечение партнеров среди школ города, района, области;  - Расширение целевой аудитории проекта путем привлечения аудитории родителей/ законных представителей и педагогов школ в качестве участников проекта | В период с сентября 2024 года |

***Таблица № 2***

***«Мероприятия основного этапа проекта»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Церемония торжественного открытия социального проекта, направленного на профилактику социально-негативных явлений среди подростков «ТОП-Центр#Всеповзрослому». | Мероприятие, посвященное торжественному открытию проекта с привлечением школьных творческих коллективов и объединений. Максимальное число участников: 100 человек. Дополнительно запланирована онлайн-трансляция церемонии открытия в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возрастных ограничений нет. | До 31 ноября 2023 г. |
| Мастер-класс «#чудим\_вместе» для детей, состоящих на различных видах профилактического учета, а также для семей, несовершеннолетних состоящих в банке данных СОП. | Совместный психологическо-информационных мастер-класс родителей/ законных представителей и обучающихся, направленный на установление взаимодействия «взрослый-ребенок». Мастер-класс проводится с привлечением представителей субъектов профилактики: КДН и ЗП, ОДН, психологов ЦПРК.  Максимальное число участников: 10 семей.  Возраст: 12+ | До 30 ноября 2023 г. |
| Тренинг для учащихся группы риска «Медиация: альтернативные способы урегулирования конфликтов». | Демонстрация различных способов урегулирования конфликтов и спорных ситуаций при помощи средств медиации, восстановление нарушенных взаимоотношений. Тренинг проводится школьным психологом.  Максимальное число участников 30 человек (3 группы по 10 человек). Дополнительно запланирована онлайн-трансляция тренинга в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возраст: нет возрастных ограничений. | До 30 ноября 2023 г. |
| Экшн-игра «Стратегии жизни». | Направлена на обучение подростков поиску, анализу и использованию необходимой информации, освоению новых информационных технологий и навыков социальной активности. Игра проводится с участием представителей отдела по молодежной политике г. Черемхово.  Максимальное число участников 30 человек.  Возраст: 14-18 лет. | До 30 декабря 2023 г. |
| Акция «ЗОЖ- это стильно». | Совместная акция педагогов, подростков, отдела по молодежной политике г. Черемхово, представителей отделения «Красный крест» г. Черемхово, приуроченная к всероссийскому дню борьбы со СПИДом.  Максимальное число человек: 30.  Дополнительно запланирована онлайн-трансляция акции в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возраст: 14+. | До 20 декабря 2023 г. |
| Баттл «Прояви себя». | Творческий баттл между сборными командами педагогов и подростков в тематике нового 2024 года.  Максимальное число человек: 30.  Дополнительно запланирована онлайн-трансляция мероприятия в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возраст: без ограничений. | До 20 декабря 2023 г. |
| Форум «Я в сети Интернет». | Форум для подростков с привлечением социальных партнеров в роли наставников и спикеров:  - Отдел по молодежной политике г. Черемхово; - МО МВД России «Черемховский»;  - интернет-маркетолог/ смм специалист.  Максимальное число участников 50 человек. Дополнительно запланирована онлайн-трансляция мероприятия в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возраст: 14+ лет. | До 31 января 2024 г. |
| Спортивная квест-игра «Разведчики». | Спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Игра предполагает соревнования 2х -4х команд, прохождение ими нескольких станций:  - поиск артефактов;  - выполнение интеллектуальных  заданий;  - просмотр отрывков из фильмов и ответы на вопросы;  - исполнение песен  военных лет и другие этапы.  Максимальное число активных участников: 30 человек.  Возраст: 12-18 лет. | До 20 февраля 2024 г. |
| Тренинг для подростков группы риска «Остановись, подумай, выбери». | Тренинг направлен на профилактику социально-негативных явлений и социализацию молодежи.  Тренинг проводится школьным психологом.  Максимальное число участников 30 человек (3 группы по 10 человек). Дополнительно запланирована онлайн-трансляция тренинга в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возраст: 12+ | До 30 марта 2024 г. |
| Театральная встреча «За кулисами театра…» с участием представителей Черемховского Драматического театра им. Гуркина. | Просмотр постановки с последующим обсуждением и элементами профориентации.  Максимальное число участников 100 человек.  Возраст: 14-18 лет. | До 30 апреля 2024 г. |
| Открытый микрофон «Моя будущая профессия» | Профориентационное мероприятие, в рамках которого, приглашенные эксперты, которых дети выберут в ходе опроса в телеграм-канале проекта, самостоятельно из перечня предложенных, делятся опытом выбора и тонкостями своей профессии с подростками, отвечают на их вопросы.  Максимальное число участников 50 человек.  Дополнительно запланирована онлайн-трансляция встречи в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возраст: 14+ | До 30 апреля 2024 г. |
| Проектно – деловая игра «Здоровая молодежь Черемхово». | Игра проводится в командно-соревновательной форме для подростков. В процессе проектно-деловой игры, участники ознакомятся с понятийным полем в области профилактики здорового образа жизни, социально-негативных явлений среди подростков. В результате, которой каждая команда должна разработать мини-проект.  Игра проводится с привлечением представителей отдела по молодежного политике г. Черемхово.  Максимальное число участников: 4 команды по 10 человек.  Возраст: 14-18 лет. | До 20 мая 2024 г. |
| Торжественное закрытие первого сезона мероприятий в рамках проекта. | Мероприятие, посвященное торжественному закрытию сезона, подведению итогов, с приглашением творческих коллективов города Черемхово, социальных партнеров проекта, награждением волонтеров и отличившихся участников – активистов. Максимальное число участников: 100 человек. Дополнительно запланирована онлайн-трансляция церемонии открытия в сообществе школы во ВКонтакте и в телеграм-канале проекта.  Возрастных ограничений нет. | До 20 мая 2024 г. |

***Таблица 3***

***«Смета предполагаемых финансовых поступлений и планируемых затрат, ее обоснование»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Объем финансирования, рублей | | | Запрашиваемые средства гранта, рублей | Всего, рублей | Обоснование расходов | |
| Собственные средства | Привлеченные средства | |
| Мягкие пуфы из экокожи TEREZINI (30 шт.) | 30000 (10 шт.) | 0 | | 60000 | 90000 | Для проведения встреч в рамках Проекта, размещения гостей и участников | |
| Стол письменный (6 шт.) | 10000 (2 шт.) | 0 | | 20000 | 30000 | Для проведения встреч в рамках Проекта | |
| Передвижная двусторонняя доска- флипчарт размер (1 шт.) | 0 | 0 | | 11000 | 11000 | Для проведения презентаций, демонстрирования наглядного материала | |
| Мягкий надувной диван-кровать размером 203\*224\*66 (3 шт.) | 6750 (1 шт.) | 0 | | 13500 | 20250 | Для проведения встреч в рамках Проекта, размещения гостей и участников | |
| Шкаф для бумаг и книг (2 шт.) | 25000 | 0 | | 0 | 25000 | Размещение, хранение информационных материалов | |
| Книжный шкаф-стеллаж напольный размером 135см \* 55см HUSS Мебель (2 шт.) | 0 | 0 | | 8000 | 8000 | Размещение, хранение информационных материалов | |
| Бумага для принтера А4 «Снегурочка» (белая) – 5 пачек | 1700 | 0 | | 0 | 1700 | Распечатка  сценариев,  отчетов и других  документов в  рамках Проекта, раздаточный материал участникам мероприятий в рамках проекта | |
| Цветная бумага А4 для печати (10 уп. по 100 листов) | 0 | 0 | | 8000 | 8000 | Распечатка  грамот,  отчетов и других  документов в  рамках Проекта, раздаточный материал участникам мероприятий в рамках проекта | |
| Стол-парта (5 шт.) | 55000 | 0 | | 0 | 55000 | Для проведения встреч в рамках Проекта, размещения гостей и участников | |
| Плотная бумага для принтера А4 (7 уп. по 100л) – | 2000 (2 уп.) | 0 | | 5000 | 7000 | Распечатка  наградных и поощрительных документов  рамках проекта (грамоты, дипломы, сертификаты и тд.) | |
| Текстовыделители [ErichKrause](https://www.ozon.ru/brand/erichkrause-10871009/) (15 уп.) | 0 | 1000 (5 уп.) | | 2000 | 3000 | Раздаточный материал участникам мероприятий в рамках проекта | |
| Маркеры для доски [ErichKrause](https://www.ozon.ru/brand/erichkrause-10871009/) (3 уп.) | 0 | 700 (2 уп.) | | 350 | 1050 | Раздаточный материал участникам и спикерам мероприятий в рамках проекта | |
| Ножницы [ErichKrause](https://www.ozon.ru/brand/erichkrause-10871009/) (20 шт.) | 500 (5 шт.) | 1000 (10 шт.) | | 500 | 2000 | Раздаточный материал участникам и спикерам мероприятий в рамках проекта | |
| Клей-карандаш [ErichKrause](https://www.ozon.ru/brand/erichkrause-10871009/) (20 шт.) | 500 (5 шт.) | 1000 (10 шт.) | | 500 | 2000 | Раздаточный материал участникам и спикерам мероприятий в рамках проекта | |
| Магниты для доски [ErichKrause](https://www.ozon.ru/brand/erichkrause-10871009/) (10 уп. по 10 шт.) | 825 (5 уп.) | 0 | | 825 | 1650 | Демонстрация наглядного материала, документов во время проведения мероприятий в рамках проекта | |
| Зажимы для бумаг [ErichKrause](https://www.ozon.ru/brand/erichkrause-10871009/) (10 уп. по 12 шт.) | 825 (5 уп.) | 0 | | 825 | 1650 | Демонстрация наглядного материала, документов во время проведения мероприятий в рамках проекта, хранение документов | |
| Цветной лазерный принтер НР | 0 | 0 | | 45000 | 45000 | Распечатка  наградных и поощрительных документов  рамках проекта (грамоты, дипломы, сертификаты и тд.) | |
| Цветной картридж НР | 0 | 0 | | 6000 | 6000 | Распечатка  наградных и поощрительных документов  рамках проекта (грамоты, дипломы, сертификаты и тд.) | |
| Штатив для сьёмки SONY | 0 | 0 | | 3000 | 3000 | Съемка сюжетов  и фотографий по  проекту | |
| Фотокамера SONY | 50000 | 0 | | 0 | 50000 | Съемка сюжетов  и фотографий в рамках проекта | |
| Квадрокоптер MAVIC | 0 | 100000 | | 0 | 100000 | Съемка сюжетов в рамках проекта | |
| Проектор OPTOMA и  экран | 0 | 80000 | | 0 | 80000 | Демонстрация видео материалов в рамках проекта, проведение встреч с использованием экрана | |
| Переносная интерактивная доска | 120000 | 0 | | 0 | 20000 | Работа с документацией, демонстрация видео материалов в рамках проекта, проведение встреч с использованием экрана | |
| Лампа кольцевая для фото-видео – сьёмки SONY | 0 | 0 | | 0 | 3000 | Съемка сюжетов  и фотографий в рамках проекта | |
| Ноутбук SAMSUNG | 0 | 0 | | 45000 | 45000 | Работа в рамках проекта | |
| Оплата годовой подписки сайта Taplink (12 мес.) – | 0 | 3700 | | 0 | 3700 | Работа на платформе в рамках проекта, информационная поддержка проекта | |
| Спортивный инвентарь | 30000 | 0 | | 0 | 30000 | Для проведения мероприятий, в рамках проекта | |
| Сувениры и наградная  продукция с  символикой проекта  для участников  (футболки, кепки,  силиконовые браслеты,  значки) | 0 | 0 | | 50000 | 50000 | Изготовление отличительной индивидуальной символики в рамках проекта | |
| Профориентационная игра «Моя профессия» | 0 | 0 | | 3500 | 3500 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Настольная игра «Крокодил» | 0 | 0 | | 2500 | 2500 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Настольная игра «Башня» (5 шт.) | 0 | 1500 (3 шт.) | | 1000 | 2500 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Дидактическая игра «Куборо» | 0 | 7500 | | 0 | 7500 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Настольная игра «Монополия» | 0 | 0 | | 2000 | 2000 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Настольная игра «Квиз» | 0 | 0 | | 2500 | 2500 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Психологическая настольная игра «Психоматика» | 0 | 0 | | 1500 | 1500 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Настольная игра «Шашки» (5 шт.) | 0 | 2500 | | 0 | 2500 | Проведение мероприятий в рамках проекта, досуг участник проекта | |
| Настольная игра «Шахматы» (5 шт.) | 0 | 5000 | | 0 | 5000 | Настольная игра «Шашки» (5 шт.) | |
| Баннер для фотозоны | 0 | 0 | | 2000 | 2000 | Будет  использоваться в  качестве  фотозоны при  проведении  мероприятий | |
| Деревянный хэштег и название проекта | 2000 | 0 | | 0 | 2000 | Для  брендирования  проекта | |
| 335100 | 203900 | 294500 | 883500 | | | |